## Sheet2
新浪新闻功能点列表 |  |  |  | 服务端接口 | 业务复杂度 | 布局页面 | 调试 | 交互设计 | 视觉设计 | 测试 | 合计
大分类 | 子分类 | 需求点 | 优先级
cover story | 开发 | 1. 封面图模块包括背景图与文字，通过接口替换内容 。 |  | 0.3 | 0.3 | 0.45 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 0.525 | 2.875
导航 | 开发 | 订阅广场改为“频道”，图集改为“图片”，新增“视频”模块 |  | - | - | 0.075 | 0.05 | - | - | 0.0375 | 0.1625
头条 | 开发 | 1. 支持多张焦点图，最多五张。 |  | 0.1 | 0.3 | 1.8 | 1.4667 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 5.2667
| 视觉 | 5. feed中视频新闻显示 视频新闻标识 |  | - | 2.5 | 0.3 | 1.8667 | - | 0.4 | 1.4 | 6.4667
| 开发 | 6. feed支持高清图类型，显示内容类型标识 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
| 开发 | 4. feed支持专题类型。显示内容类型标识 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
频道 | 开发 | 1. 频道接口更新（更新到4.1接口） |  | 0.3 | - | - | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.65
| 视觉 | 2. 所有频道icon更新 |  | - | - | - | 0 | - | 0.4 | 0 | 0.4
| 开发 | 3. 订阅广场分类只保留新闻和本地 |  | - | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.65
| 开发 | 4. 默认订阅频道更新。 |  | - | 0.3 | - | 0.2 | - | - | 0.15 | 0.65
| 视觉 | 8. feed中视频新闻显示 视频新闻标识 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
| 开发 | 9. feed支持高清图类型，显示内容类型标识 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
图片 | 交互 | 1. 需提供“精选”“趣图”“美图”“故事”四个分类。 |  | - | 0.75 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 0.75 | 5.25
| 交互 | 2. 一级feed显示每个类型的一张图片或多张图片。点击后进入二级feed后显示该分类所有图片。 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
视频 | 交互 | 1. 需提供“精选”“搞笑”“现场”“花絮”四个分类。 |  | 0.6 | 1.5 | 1.35 | 2.3 | - | 1.5 | 1.725 | 8.975
| 交互 | 2. 一级feed显示每个类型的一个或多个视频。点击后进入二级feed后显示该分类所有视频。 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
| 开发 | 3.增加视频模块的feed样式 |  | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 0
| 开发 | 视频正文页（客户确认现在视频播放是做好的，只需要界面细调） |  | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.15 | 0.95
| 交互 | 1. 专题正文页（显示专题名称，二级分类，二级分类下的新闻标题与缩略图，内容类型标识，时间） 2. 点击二级分类下的新闻后进入 新闻正文页 |  | 0.3 | 0.8 | 0.9 | 1.3333 | 0.5 | 0.75 | 1 | 5.5833
个人中心 | 交互 | “设置”改为个人中心，右上角点击进入（不登录也可以）。 |  | - | - | 0.075 | 0.05 | - | - | 0.0375 | 0.1625
| 视觉 | 夜间模式 |  | - | 0.5 | 0.5 | 0.66667 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 2.5667
其他 | 开发 | 超过7天未打开客户端时，再次启动无法刷新内容bug |  | - | - | - | 1 | - | - | 0.3 | 1.3
| 开发 | ui调整， 尽量与ios视觉风格接近 |  | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 2
架构 | 了解现有框架和用法 | [9 empty] | 10
开发小结 | [10 empty] | 53.9083
其他 | 过程和人员管理管理 | [9 empty] | 5.3908
| 需求变更管理 | [9 empty] | 5.3908
| 验收管理 | [9 empty] | 5.3908
| 需求分析和文档 | [9 empty] | 5.3908
总计 | [10 empty] | 75.4717
Buff后总计（30%） | [10 empty] | 98.1132
Note on F1: 李享: 这部分估计比较困难，因为不知道原有代码质量如何。只能估计为普通外包质量。
Note on E3: 李享: 一个接口
Note on G3: 李享: 一个页面，元素较少
Note on I3: 李享: 很简单
Note on G4: 李享: 改几个字
Note on F5: 李享: 接口应该都有，逻辑改动不大
Note on G5: 李享: 做轮播控件
Note on I5: 李享: 一个控件的交互
Note on F6: 李享: 绑定稍复杂，点击之后的逻辑上面封装了
Note on G6: 李享: 界面只是改一些上面覆盖的小图标
Note on G10: 李享: 换各个图标
Note on F11: 李享: 可能写一个List筛选
Note on F12: 李享: 改一下写死的逻辑
Note on F15: 李享: 两个列表，但复杂度还好，之前也有主列表
Note on G15: 李享: 两个页面，之前的页面可以服用，但不到一个页面
Note on I15: 李享: 两个列表页交互
Note on E17: 李享: 同图片一样的接口，先看有几个分类，然后取每个分类的内容
Note on F17: 李享: 会有一些逻辑，是一个独立的模块。但是也只是列表页。
Note on G17: 李享: 导航部分，模块首页，模块内容页，还有焦点
Note on G22: 李享: 只改文案
Note on H24: 李享: 改Bug，改别人的还是比较难
Note on J25: 李享: 客户确认只改一些Icon