## Sheet2
Here Apps |  |  | 服务端接口 （下格为评估标准） | 项目需求理解时间- | 项目程序和架构了解- | 业务逻辑 | 布局页面 | 调试 | 交互设计 | 视觉设计 | 测试（包括测试Case的编写和执行） | 项目启动环境熟悉 | 验收管理 | 人员管理 | 客户沟通 | 流程文档整理时间 | 合计
|  |  | 国内项目 1个服务端接口0.3人天 Nokia项目 加上跨国沟通的成本1人天 | 国内项目，1个模块的需求的理解需要0.5天时间 Nokia项目，文档详细帮助理解，同时英文需要更长时间，一个模块需求理解需要0.5天时间,一个Bug的业务理解时间是0.25天。 | 国内项目，一个页面的理解需要0.5天。一个框架的理解需要2天。 诺基亚项目，一个页面的理解需要1天。一个框架的理解需要4天。 | 国内项目一个普通页面的工作量是1天 一个Bug的工作量是0.5天 诺基亚项目代码质量需要更多的Review，一个普通页面的工作量是1.5天，一个Bug的工作量是1天 | 国内项目：根据复杂度一般是1天 诺基亚项目：更高代码质量要求所以是1.5天 | 国内项目：一般是开发时间的2/3，Bug是1/3。 诺基亚项目：因为质量要求较高是开发时间的4/3，Bug是2/3 | 国内项目一个普通页面的交互设计是0.5天 诺基亚项目需要更细致的文档化是1天 | 国内项目一个页面是1天 诺基亚项目需要更细致的文档化是1.5天 | 国内项目一般是开发时间的2/3,Bug是1/3. 诺基亚项目测试要求高，是开发时间的4/3，Bug是2/3 | 国内项目此项为0， 国际项目为开发测试成本的1/20 | 国内项目验收管理成本是开发测试的1/10 诺基亚验收管理成本是开发测试的1/5 | 国内项目人员管理成本是开发测试的1/10 诺基亚项目无差异 | 国内项目客户沟通成本是开发测试的1/10 Nokia项目客户沟通成本是开发测试的1/5 | 国内项目流程文档管理时间是开发测试的1/10 诺基亚项目流程文档管理时间是开发测试的1/5
Item | Description | 优先级
Account migration | Migrate the apps from the current Nokia Account to HERE Account by exchanging the enabler which will be provided by HERE |  | 1 | 1 | 5 | 3 | 1.5 | 15.3333 | 1.5 | 1.5 | 15.3333 | 2.2583 | 9.0333 | 4.5167 | 9.0333 | 9.0333 | 79.0417
Analytics enabler migrate ion | Migrate the apps from the current analytics enabler to a new one provided by HERE |  | 1 | 3 | 1 | 3 | - | 10.6667 | - | - | 10.6667 | 1.4667 | 5.8667 | 2.9333 | 5.8667 | 5.8667 | 51.3333
Fix bug | Fix all critical bugs and issues |  | - | 3.75 | 7.5 | 15 | - | 17.5 | - | - | 17.5 | 3.0625 | 12.25 | 6.125 | 12.25 | 12.25 | 107.1875 | 15 | Bug amount
Total | [16 empty] | 237.5625
Note on D1: 李享: 国内项目 1个服务端接口0.3人天 Nokia项目 加上跨国沟通的成本1人天
Note on E1: 李享:
Note on F1: 李享:
Note on G1: 李享:
Note on H1: 李享: 国内项目：根据复杂度一般是1天 国际项目：更高代码质量要求所以是1.5天
Note on I1: 李享: 国内项目：一般是开发时间的2/3，Bug的测试时间是1/3。 诺基亚项目：因为质量要求较高是开发时间的4/3，Bug的测试时间是2/3
Note on J1: 李享: 国内项目一个普通页面的交互设计是0.5天 国际项目需要更细致的文档化是1天
Note on K1: 李享: 国内项目一个页面是1天 国际项目需要更细致的文档化是1.5天
Note on L1: 李享: 国内项目一般是开发时间的2/3,Bug的测试时间是1/3 国际项目测试要求高，是开发时间的4/3,Bug的测试时间是2/3
Note on N1: 李享: 国内项目验收管理成本是开发测试的1/10 诺基亚验收管理成本是开发测试的1/5
Note on O1: 李享: 国内项目人员管理成本是开发测试的1/10 诺基亚项目无差异
Note on P1: 李享: 国内项目客户沟通成本是开发测试的1/10 Nokia项目客户沟通成本是开发测试的1/5
Note on Q1: 李享: 国内项目流程文档管理时间是开发测试的1/10 诺基亚项目流程文档管理时间是开发测试的1/5