## 任务_表
标识号 | 活动 | 任务模式 | 名称 | 工期 | 开始时间 | 完成时间 | 前置任务 | 大纲级别 | 备注
1 | 是 | 手动计划 | Prepare human resources | 3 个工作日 | 14/7/8 8:00 | 14/7/10 17:00 |  | 1
2 | 是 | 自动计划 | Prepare development envirment | 3 个工作日 | 14/7/11 8:00 | 14/7/15 17:00 | 1 | 1
3 | 是 | 自动计划 | Understand project requirment | 4 个工作日 | 14/7/11 8:00 | 14/7/16 17:00 | 1 | 1
4 | 是 | 自动计划 | Understand programme architecture | 7 个工作日 | 14/7/17 8:00 | 14/7/25 17:00 | 3,2 | 1
5 | 是 | 自动计划 | Feature Design | 4 个工作日 | 14/7/28 8:00 | 14/7/31 17:00 | 4 | 1
6 | 是 | 自动计划 | Test Cases Design | 8 个工作日 | 14/7/17 8:00 | 14/7/28 17:00 | 3 | 1
7 | 是 | 自动计划 | UI/UX Design | 3 个工作日 | 14/7/17 8:00 | 14/7/21 17:00 | 3 | 1
8 | 是 | 自动计划 | Server API investigation | 1 个工作日 | 14/7/17 8:00 | 14/7/17 17:00 | 3 | 1
9 | 是 | 自动计划 | Feature Coding | 9 个工作日 | 14/8/1 8:00 | 14/8/13 17:00 | 5,7 | 1
10 | 是 | 自动计划 | Code Review | 9 个工作日 | 14/8/1 8:00 | 14/8/13 17:00 | 5 | 1
11 | 是 | 自动计划 | Testing | 18 个工作日 | 14/8/14 8:00 | 14/9/8 17:00 | 10,6 | 1
12 | 是 | 自动计划 | Bug Fixing | 18 个工作日 | 14/8/14 8:00 | 14/9/8 17:00 | 10 | 1
13 | 是 | 自动计划 | Release& field testing | 9 个工作日 | 14/9/9 8:00 | 14/9/19 17:00 | 12 | 1
14 | 是 | 自动计划 | Bug fixing | 8 个工作日 | 14/9/22 8:00 | 14/10/1 17:00 | 13 | 1

## 资源_表
标识号 | 名称 | 缩写 | 类型 | 材料标签 | 组 | 电子邮件地址 | Windows 用户帐户 | 最大单位 | 标准费率 | 每次使用成本 | 备注
1 | 人 | 人 | 工时 |  |  |  |  | 100% | ¥0.00/h | 0

## 工作分配_表
任务名称 | 资源名称 | 工时完成百分比 | 工时 | 单位